## Inicio
FORMULACIÓN DE PROYECTOS BAJO LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO Segunda edición | Fredy Yoverti Alvarez Fonseca falvarez@uco.edu.co Richar Alexánder Gómez García rgomez@uco.edu.co
6. Ejemplo
Presupuesto de Actividades
7. Ejemplo
Matriz Marco Lógico
1. Ejemplo
Conceptos
Básicos
3. Ejemplo
Análisis de Problemas
4. ejemplo
Análisis de Obejtivos
5. Ejemplo
Análisis de Alternativas
2. Ejemplo
Análisis de Grupos de Interés
6. Estructura
Presupuesto de Actividades
7. Estructura
Matriz Marco Lógico
1. Estructura
Conceptos
Básicos
3. Estructura
Análisis de Problemas
4. Estructura
Análisis de Obejtivos
5. Estructura
Análisis de Alternativas
2. Estructura
Análisis de Grupos de Interés

## CB Ejemplo
Ejemplo Identificación del Problema.
No. | Identifiquemos un problema que exista | Por qué se está presentando | ¿A quiénes afecta? | ¿Cómo los afecta? | ¿Cómo podríamos solucionar este problema?
1 | Desaprovechamiento y desperdicio del cultivo de la guayaba. | El desconocimiento de las posibilidades de transformación agroindustrial de la guayaba | por cuenta de los habitantes de la vereda San Lorenzo en el municipio de Cocorná | ha contribuido al aumento en el desperdicio de este alimento
2
3
4
5
Nota. Elaboración propia
Regresar a Inicio

## C Básicos
Estructura Identificación del Problema.
No. | Identifiquemos un problema que exista | Por qué se está presentando | ¿A quiénes afecta? | ¿Cómo los afecta? | ¿Cómo podríamos solucionar este problema?
1
2
3
4
5
Nota. Elaboración propia
Regresar a Inicio

## AGI Ejemplo
Tabla 1. Análisis de grupos de interés.
Llenar celda anterior
No. | Nombre de grupo de interés | Relación con el proyecto | Interés | Poder | Importancia | Tipo | Interés | Poder | Rol | Condición
1 | Familias Vereda San Lorenzo | Afectado | Alto | Alto | Promotor | Financiador | Alto | Alto | Apático | Si bajo interés y bajo poder
2 | Alcaldía municipal | Patrocinador | Alto | Alto | Promotor | Aliado | Bajo | Bajo | Latente | Si bajo interés y alto poder
3 | Mercado campesino | Beneficiario | Alto | Bajo | Defensor | Beneficiario |  |  | Defensor | Si alto interés y bajo poder
4 | Comercializadores (graneros, tiendas) | Afectado | Bajo | Bajo | Apático | Afectado |  |  | Promotor | Alto interés y alto poder
5 | Instituciones de Educación Superior | Aliado | Alto | Alto | Promotor
6 | Gobernación | Financiador | Bajo | Alto | Latente | Rojo | 255, 64, 64
7 | Establecimientos (restaurantes, hoteles) | Beneficiario | Alto | Bajo | Defensor | Verde | 60, 179, 113 | 46,139, 87
8 | Organizaciones cívicas | Beneficiario | Alto | Alto | Promotor | Amarillo | 255, 152, 0
9 | Entidades financieras | Financiador | Bajo | Bajo | Apático | Azúl | 65, 105, 255
10 | SENA | Financiador | Alto | Alto | Promotor
11 | Asociaciones de productores | Afectado | Alto | Alto | Promotor
12
13
14
15
Nota. Elaboración propia a partir de MML.
Latente
Informar
sobre avances o cambios
Promotor
Involucrar
en la formulación y evaluación
Apático
Monitorear
posibles cambios de actitud
Defensor
Reportar
Informar sobre la evolución
PODER
Alto
Alto
Bajo
Bajo
INTERÉS
Regresar a Inicio

## AG Interés
Tabla 1. Análisis de grupos de interés.
Llenar celda anterior
No. | Nombre de grupo de interés | Relación con el proyecto | Interés | Poder | Importancia | Tipo | Interés | Poder | Rol | Condición
1 | [5 empty] | Financiador | Alto | Alto | Apático | Si bajo interés y bajo poder
2 | [5 empty] | Aliado | Bajo | Bajo | Latente | Si bajo interés y alto poder
3 | [5 empty] | Beneficiario |  |  | Defensor | Si alto interés y bajo poder
4 | [5 empty] | Afectado |  |  | Promotor | Alto interés y alto poder
5
6 | [5 empty] | Rojo | 255, 64, 64
7 | [5 empty] | Verde | 60, 179, 113 | 46,139, 87
8 | [5 empty] | Amarillo | 255, 152, 0
9 | [5 empty] | Azúl | 65, 105, 255
10
11
12
13
14
15
Nota. Elaboración propia a partir del MML.
Latente
Informar
sobre avances o cambios
Promotor
Involucrar
en la formulación y evalaución
Apático
Monitorear
posibles cambios de actitud
Defensor
Reportar
Informar sobre la evolución
PODER
Alto
Alto
Bajo
Bajo
INTERÉS
Regresar a Inicio

## AP Ejemplo
Figura 3. Árbol de problemas.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Efectos de Largo Plazo | 3 | Deterioro de la economía de la vereda | Disminución de las condiciones de vida de los habitantes de la vereda | Abandono del campo
Efectos de Corto Plazo | 3 | Pocas oportunidades para el mejoramiento de la economía familiar | Efectos negativos en la seguridad alimentaria | Pérdida de oportunidades de empleo en la vereda
PROBLEMA |  | Alto nivel de desperdicio de la guayaba producida en la vereda San Lorenzo del municipio de Cocorná
Causas Generales | 5 | Desconocimiento de los beneficios nutricionales de la guayaba | Desconocimiento de las posibilidades de valor agregado dela guayaba | No existen proyectos de transformación agroindustrial | El producto no cumple con las condiciones ótimas para ser comercializado | Canales de comercialización ineficientes
Causas Específicas | 4 | Poca capacitación sobre las oportunidades de la guayaba. | Falta de artículación entre los agricultores. | Poca planificación del cultivo | Poco fomento del interés en el agricultor para desarrollar el cultivo
Nota. Elaboración propia a partir del MML.
Regresar a Inicio

## A Problemas
Figura 3. Árbol de problemas.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Efectos de Largo Plazo | 4 | Efectos de Largo Plazo 1 | Efectos de Largo Plazo 2 | Efectos de Largo Plazo 3 | Efectos de Largo Plazo 4
Efectos de Corto Plazo | 2 | Efectos de Corto Plazo 1 | Efectos de Corto Plazo 2
PROBLEMA |  | Escriba aquí la información correspondiente
Causas Generales | 2 | Causas Generales 1 | Causas Generales 2
Causas Específicas | 2 | Causas Específicas 1 | Causas Específicas 2
Nota. Elaboración propia a partir del MML.
Regresar a Inicio

## AO Ejemplo
Figura 4. Árbol de objetivos.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Fines Largo Plazo | 3 | Economía de la vereda mejorada | Condiciones de vida de los habitantes de la vereda mejoradas | Campo recuperado
Fines Corto Plazo | 3 | Condiciones de la economía familiar mejoradas | Seguridad alimentaria en bajo riesgo | Nuevas oportunidades de empleo en la vereda generadas
PROPÓSITO |  | Bajo nivel de desperdicio de la guayaba producida en la vereda San Lorenzo del municipio de Cocorná
Medios Largo Plazo | 5 | Buen conocimiento de los beneficios nutricionales de la guayaba | Buen conocimiento de posibilidades de valor agregado de la guayaba | Existen proyectos de transformación agroindustrial | El producto cumple con las condiciones óptimas para ser comercializado | Canales de comercialización desarrollados
Medios Corto Plazo | 4 | Buena capacitación sobre las oportunidades de la guayaba | Existe una buena articulación entre los agricultores de la vereda | Alto interés del agricultor para fomentar el cultivo | Buena planificación del cultivo
Nota. Elaboración propia a partir del MML.
Regresar a Inicio

## A Objetivos
Figura 4. Árbol de objetivos.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Fines Largo Plazo | 6 | Fines Largo Plazo 1 | Fines Largo Plazo 2 | Fines Largo Plazo 3 | Fines Largo Plazo 4 | Fines Largo Plazo 5 | Fines Largo Plazo 6
Fines Corto Plazo | 6 | Fines Corto Plazo 1 | Fines Corto Plazo 2 | Fines Corto Plazo 3 | Fines Corto Plazo 4 | Fines Corto Plazo 5 | Fines Corto Plazo 6
PROPÓSITO |  | Escriba aquí la información correspondiente
Medios Largo Plazo | 6 | Medios Largo Plazo 1 | Medios Largo Plazo 2 | Medios Largo Plazo 3 | Medios Largo Plazo 4 | Medios Largo Plazo 5 | Medios Largo Plazo 6
Medios Corto Plazo | 6 | Medios Corto Plazo 1 | Medios Corto Plazo 2 | Medios Corto Plazo 3 | Medios Corto Plazo 4 | Medios Corto Plazo 5 | Medios Corto Plazo 6
Nota. Elaboración propia a partir del MML.
Regresar a Inicio

## AA Ejemplo
Tabla 2. Análisis de alternativas con priorización según esfuerzo impacto
Llenar celda anterior
| No. | Medios | No. | Alternativas | Esfuerzo | Poder | Resultado | Interés | Poder | Rol | Condición
|  | Buena capacitación sobre las oportunidades de la guayaba | 1 | Talleres sobre las guayabas, sus propiedades y beneficios | Alto | Bajo | Alternativa para descartar | Alto | Alto | Menor ganancia | Si bajo interés y bajo poder
1 | 1 |  | 2 | Capacitaciones sobre procesos de transformación agroindustrial de la guayaba | Alto | Alto | Proyecto principal | Bajo | Bajo | Victoria temprana | Si bajo interés y alto poder
[10 empty] | Alternativa para descartar | Si alto interés y bajo poder
|  | Existe una buena articulación entre los agricultores de la vereda | 1 | Talleres sobre selección y mejoramiento de especies vegetales | Bajo | Bajo | Menor ganancia |  |  | Proyecto principal | Alto interés y alto poder
2 | 2 |  | 2 | Talleres sobre técnicas de siembra, recolección y mantenimiento de especies vegetales | Bajo | Alto | Victoria temprana
[8 empty] | Rojo | 255, 64, 64
|  | Alto interés del agricultor para fomentar el cultivo | [5 empty] | Verde | 60, 179, 113 | 46,139, 87
3 | 3 | [6 empty] | Amarillo | 255, 152, 0
[8 empty] | Azúl | 65, 105, 255
Buena planificación del cultivo
4 | 4
5
6
Nota. Elaboración propia.
Victoria temprana
De mayor prioridad
Proyecto principal
Siguiente en prioridad
Menor ganancia
Poco prioritaria
Alternativa para descartar
Poco impacto significativo
ESFUERZO
Alto
Alto
Bajo
Bajo
IMPACTO
Regresar a Inicio

## A Alternativas
Tabla 2. Análisis de alternativas con priorización según esfuerzo impacto
Llenar celda anterior
| No. | Medios | No. | Alternativas | Esfuerzo | Poder | Resultado | Interés | Poder | Rol | Condición
|  | Medios Corto Plazo 1 | [5 empty] | Alto | Alto | Menor ganancia | Si bajo interés y bajo poder
1 | 1 | [6 empty] | Bajo | Bajo | Victoria temprana | Si bajo interés y alto poder
[10 empty] | Alternativa para descartar | Si alto interés y bajo poder
|  | Medios Corto Plazo 2 | [7 empty] | Proyecto principal | Alto interés y alto poder
2 | 2
[8 empty] | Rojo | 255, 64, 64
|  | Medios Corto Plazo 3 | [5 empty] | Verde | 60, 179, 113 | 46,139, 87
3 | 3 | [6 empty] | Amarillo | 255, 152, 0
[8 empty] | Azúl | 65, 105, 255
Medios Corto Plazo 4
4 | 4
Medios Corto Plazo 5
5 | 5
Medios Corto Plazo 6
6 | 6
Nota. Elaboración propia.
Victoria temprana
De mayor prioridad
Proyecto principal
Siguiente en prioridad
Menor ganancia
Poco prioritaria
Alternativa para descartar
Poco impacto significativo
IMPACTO
Alto
Alto
Bajo
Bajo
ESFUERZO
Regresar a Inicio

## Ppto Ejemplo
Presupuesto de las Actividades, según la Alternativa seleccionada.
Ingresar info celda anterior
Alternativa |  | 2 | Proyecto principal
Capacitaciones sobre procesos de transformación agroindustrial de la guayaba
No. | Actividad | Recurso | Tipo de costo | Descripción del Elemento | Unidad de medida | Cantidad Presentación | Costo de Presentación ($) | Costo por unidad ($) | Cantidad Requerida | Costo Total ($) | Financiado por Municipio | Financiado por Empresa Privada |  | Costos de | Instalaciones | Equipos | Materiales | Mano de obra | Terceros | Imprevistos | Otros | Costos del proyecto | Tipo de costos
| Capacitación sobre selección de material vegetal | Terceros | Servicios profesionales | Facilitador que presentará la información | Hora | 1 | 100000 | 100000 | 5 | 500000 |  | 500000 |  | Instalaciones | Terrenos | Maquinarias | En estado natural | Operador | Subcontratación | Condiciones del clima | Otros costos | Costos de instalaciones | Terrenos
1 |  | Terceros | Servicios profesionales | Asistente técnico | Hora | 1 | 60000 | 60000 | 5 | 300000 | 300000 |  |  | Equipos | Espacios para construir | Herramientas | En proceso | Técnico | Servicios profesionales | Aumento costos de materiales |  |  | Espacios para construir
|  | Terceros | Subcontratación | Alquiler de computador y video Beam | Unidad | 1 | 20000 | 20000 | 5 | 100000 | 100000 |  |  | Materiales | Espacios construidos | Elementos de construcción | Terminados | Especialista | Otros terceros | Aumento costos de mano de obra |  |  | Espacios construidos
| Capacitación sobre injertación y propagación de plantas | Instalaciones | Sala para reunión | Auditorio para la presentación | Unidad | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 | 50000 |  |  | Mano de obra | Sala para reunión | Equipos de oficina | Otros materiales | Asesor comercial |  | Problemas técnicos |  |  | Sala para reunión
2 |  | Otros | Otros costos | Refrigerios para las asistentes | Unidad | 1 | 4000 | 4000 | 35 | 140000 | 140000 |  |  | Terceros | Otras instalaciones | Equipos de computación |  | Apoyo administrativo |  | Errores en cálculos |  | Costos de equipos | Maquinarias
|  | Terceros | Subcontratación | Transporte | Unidad | 1 | 12000 | 12000 | 4 | 48000 | 48000 |  |  | Imprevistos |  | Equipos de transporte |  | Otros mano de obra |  | Otros imprevistos |  |  | Herramientas
| Capacitación sobre control de plagas y enfermedades | Equipos | Herramientas | Pala recta | Unidad | 1 | 20000 | 20000 | 30 | 600000 |  | 600000 |  | Otros |  | Equipos de comunicación | [6 empty] | Elementos de construcción
3 |  | Equipos | Herramientas | Machete | Unidad | 1 | 25000 | 25000 | 30 | 750000 |  | 750000 |  |  |  | Otros equipos | [6 empty] | Equipos de oficina
|  | Equipos | Herramientas | Pala coca | Unidad | 1 | 45000 | 45000 | 30 | 1350000 |  | 1350000 | [10 empty] | Equipos de computación
[9 empty] | Total | 3838000 | 638000 | 3200000 | [10 empty] | Equipos de transporte
Equipos de comunicación
[22 empty] | Costos de materiales | En estado natural
[15 empty] | UM Físicos | UM Humanos | UM Financieros | UM Intelectuales |  |  |  |  | En proceso
[15 empty] | Unidad | Hora | Unidad | Unidad |  |  |  |  | Terminados
[15 empty] | Kilogramo | Día | Porcentaje | Porcentaje |  |  |  | Costos de mano de obra | Operador
[15 empty] | Gramo | Semana | Otro | Otro |  |  |  |  | Técnico
[15 empty] | Libra | Mes | [6 empty] | Especialista
[15 empty] | M2 | Año | [6 empty] | Asesor comercial
[15 empty] | Centimetros | Jornal | [6 empty] | Apoyo administrativo
[15 empty] | M3 | Otro | [5 empty] | Costos de terceros | Subcontratación
[15 empty] | Litros | [7 empty] | Servicios profesionales
[15 empty] | Mililitro | [6 empty] | Costos de imprevistos | Condiciones del clima
[15 empty] | Cajas | [7 empty] | Aumento costos de materiales
[15 empty] | Bultos | [7 empty] | Aumento costos de mano de obra
[15 empty] | Botellas | [7 empty] | Problemas técnicos
[15 empty] | Docenas | [7 empty] | Errores en cálculos
Otro
Físicos: algunos ejemplos son carros, máquinas, puntos de venta y redes de distribución.
Intelectuales: pueden ser marcas, patentes, derechos de autor, asociaciones y bases de datos.
Humanos: representa el valor humano que ayuda a funcionar a la empresa.
Económicos: algunos ejemplos son recursos, garantías económicas, dinero en efectivo, líneas de crédito o acciones.
Regresar a Inicio

## Presupuesto
Presupuesto de las Actividades, según la Alternativa seleccionada.
Ingresar info celda anterior
Alternativa |  | Escribir o refe. | Proyecto principal
Escribir o referenciar según el elegido
No. | Actividad | Recurso | Tipo de costo | Descripción del Elemento | Unidad de medida | Cantidad Presentación | Costo de Presentación ($) | Costo por unidad ($) | Cantidad Requerida | Costo Total ($) | Financiado por Municipio | Financiado por Empresa Privada |  | Costos de | Instalaciones | Equipos | Materiales | Mano de obra | Terceros | Imprevistos | Otros | Unidad de Medida | Costos del proyecto | Tipo de costos
| Capacitación sobre selección de material vegetal | Terceros | Servicios profesionales | Facilitador que presentará la información | Hora | 1 | 100000 | 100000 | 5 | 500000 |  | 500000 |  | Instalaciones | Terrenos | Maquinarias | En estado natural | Operador | Subcontratación | Condiciones del clima | Otros costos | Unidad | Costos de instalaciones | Terrenos
1 |  | Terceros | Servicios profesionales | Asistente técnico | Hora | 1 | 60000 | 60000 | 5 | 300000 | 300000 |  |  | Equipos | Espacios para construir | Herramientas | En proceso | Técnico | Servicios profesionales | Aumento costos de materiales |  | Kilogramo |  | Espacios para construir
|  | Terceros | Subcontratación | Alquiler de computador y video Beam | Unidad | 1 | 20000 | 20000 | 5 | 100000 | 100000 |  |  | Materiales | Espacios construidos | Elementos de construcción | Terminados | Especialista | Otros terceros | Aumento costos de mano de obra |  | Hora |  | Espacios construidos
| Capacitación sobre injertación y propagación de plantas | Instalaciones | Sala para reunión | Auditorio para la presentación | Unidad | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 | 50000 |  |  | Mano de obra | Sala para reunión | Equipos de oficina | Otros materiales | Asesor comercial |  | Problemas técnicos |  | Día |  | Sala para reunión
2 |  | Otros | Otros costos | Refrigerios para las asistentes | Unidad | 1 | 4000 | 4000 | 35 | 140000 | 140000 |  |  | Terceros | Otras instalaciones | Equipos de computación |  | Apoyo administrativo |  | Errores en cálculos |  | Porcentaje | Costos de equipos | Maquinarias
|  | Terceros | Subcontratación | Transporte | Unidad | 1 | 12000 | 12000 | 4 | 48000 | 48000 |  |  | Imprevistos |  | Equipos de transporte |  | Otros mano de obra |  | Otros imprevistos |  |  |  | Herramientas
| Capacitación sobre control de plagas y enfermedades | Equipos | Herramientas | Pala recta | Unidad | 1 | 20000 | 20000 | 30 | 600000 |  | 600000 |  | Otros |  | Equipos de comunicación | [7 empty] | Elementos de construcción
3 |  | Equipos | Herramientas | Machete | Unidad | 1 | 25000 | 25000 | 30 | 750000 |  | 750000 |  |  |  | Otros equipos | [7 empty] | Equipos de oficina
|  | Equipos | Herramientas | Pala coca | Unidad | 1 | 45000 | 45000 | 30 | 1350000 |  | 1350000 | [11 empty] | Equipos de computación
[9 empty] | Total | 3838000 | 638000 | 3200000 | [11 empty] | Equipos de transporte
Equipos de comunicación
[23 empty] | Costos de materiales | En estado natural
[15 empty] | UM Físicos | UM Humanos | UM Financieros | UM Intelectuales | [5 empty] | En proceso
[15 empty] | Unidad | Hora | Unidad | Unidad | [5 empty] | Terminados
[15 empty] | Kilogramo | Día | Porcentaje | Porcentaje |  |  |  |  | Costos de mano de obra | Operador
[15 empty] | Gramo | Semana | Otro | Otro | [5 empty] | Técnico
[15 empty] | Libra | Mes | [7 empty] | Especialista
[15 empty] | M2 | Año | [7 empty] | Asesor comercial
[15 empty] | Centimetros | Jornal | [7 empty] | Apoyo administrativo
[15 empty] | M3 | Otro | [6 empty] | Costos de terceros | Subcontratación
[15 empty] | Litros | [8 empty] | Servicios profesionales
[15 empty] | Mililitro | [7 empty] | Costos de imprevistos | Condiciones del clima
[15 empty] | Cajas | [8 empty] | Aumento costos de materiales
[15 empty] | Bultos | [8 empty] | Aumento costos de mano de obra
[15 empty] | Botellas | [8 empty] | Problemas técnicos
[15 empty] | Docenas | [8 empty] | Errores en cálculos
Otro
Físicos: algunos ejemplos son carros, máquinas, puntos de venta y redes de distribución.
Intelectuales: pueden ser marcas, patentes, derechos de autor, asociaciones y bases de datos.
Humanos: representa el valor humano que ayuda a funcionar a la empresa.
Económicos: algunos ejemplos son recursos, garantías económicas, dinero en efectivo, líneas de crédito o acciones.
Regresar a Inicio

## MML Ejemplo
Tabla 4. Matriz del Marco Lógico.
Alternativa |  | 2 | Proyecto principal
Capacitaciones sobre procesos de transformación agroindustrial de la guayaba
Tipo | Resumen narrativo de objetivos | Indicadores | Medios de verificación | Supuestos
Fin (Objetivos de Largo Plazo) | Condiciones de vida de los habitantes de la vereda mejoradas | Al finalizar el proyecto el emprendimiento social desarrolla 2 referencias de productos aptos para la comercialización en el mercado local. | Registro de marca en Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño
Propósito (Objetivos de Mediano Plazo) | Bajo nivel de desperdicio de la guayaba producida en la vereda San Lorenzo del municipio de Cocorná | Al finalizar el proyecto se generan acciones de mejoramiento vegetal en el 70% de las plantaciones de guayaba | Registro de las sesiones de selección, injertación y manejo postcosecha. | Los participantes son constantes en las actividades de: fertilización, seguimiento, control y postcosecha.
Componentes o Productos. Alternativas (Objetivos de Mediano Plazo) | Capacitaciones sobre procesos de transformación agroindustrial de la guayaba | Durante los 9 meses de duración del proyecto se realizan 6 sesiones de capacitación sobre el proceso de cultivo. | Planillas de asistencia e informe de actividades por cuenta del líder del proyecto. | Se dispone de elementos físicos adecuados para el desarrollo de las actividades.
Actividades (Objetivos de Corto Plazo) | Capacitación sobre selección de material vegetal | 900000 | Reportes de capacitación. | Se realizan las actividades de acuerdo con el cronograma inicial. La asistencia mínima es del 80% a cada una de las sesiones de trabajo
Actividades (Objetivos de Corto Plazo) | Capacitación sobre injertación y propagación de plantas | 238000 | Listado de asistencia
Actividades (Objetivos de Corto Plazo) | Capacitación sobre control de plagas y enfermedades | 2700000 | Registro fotográfico
Total |  | 3838000
Nota. Elaborado a partir de Naciones Unidas (2005, p. 23). |  |  |  |  | Tipo | Resumen narrativo de objetivos | Indicadores | Medios de verificación |  |  |  | Supuestos
[8 empty] | Fuentes de información | Método de recolección | Frecuencia de recolección | Responsable
[5 empty] | Fin (Objetivos de Largo Plazo) | Describe la importancia del proyecto | Indicador de fin (calidad + cantidad + tiempo) | Medios a través de los cuales comprobaremos el cumplimiento del fin del proyecto
[5 empty] | Propósito (Objetivos de Mediano Plazo) | Define la necesidad del proyecto | Indicador de propósito (calidad + cantidad + tiempo) | Medios a través de los cuales comprobaremos el cumplimiento del propósito |  |  |  | Condiciones que deberán cumplirse para lograr el fin
[5 empty] | Componentes o Productos (Objetivos de Mediano Plazo) | Presenta que suministrará el proyecto | Indicador de componente (calidad + cantidad + tiempo) | Medios a través de los cuales comprobaremos el cumplimiento de los componentes |  |  |  | Condiciones que deberán cumplirse para lograr el propósito
[5 empty] | Actividades (Objetivos de Corto Plazo) | Especifica como logrará los componentes | Presupuesto de cada actividad | Medios a través de los cuales comprobaremos la ejecución presupuestal de cada actividad |  |  |  | Condiciones que deberán cumplirse para lograr componentes
Regresar a Menú
Regresar a Inicio

## Matriz ML
Tabla 4. Matriz del Marco Lógico.
Alternativa |  | 2 | Proyecto principal
Capacitaciones sobre procesos de transformación agroindustrial de la guayaba
Tipo | Resumen narrativo de objetivos | Indicadores | Medios de verificación | Supuestos
Fin (Objetivos de Largo Plazo) | Condiciones de vida de los habitantes de la vereda mejoradas | Al finalizar el proyecto el emprendimiento social desarrolla 2 referencias de productos aptos para la comercialización en el mercado local. | Registro de marca en Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño
Propósito (Objetivos de Mediano Plazo) | Bajo nivel de desperdicio de la guayaba producida en la vereda San Lorenzo del municipio de Cocorná | Al finalizar el proyecto se generan acciones de mejoramiento vegetal en el 70% de las plantaciones de guayaba | Registro de las sesiones de selección, injertación y manejo postcosecha. | Los participantes son constantes en las actividades de: fertilización, seguimiento, control y postcosecha.
Componentes o Productos. Alternativas (Objetivos de Mediano Plazo) | Capacitaciones sobre procesos de transformación agroindustrial de la guayaba | Durante los 9 meses de duración del proyecto se realizan 6 sesiones de capacitación sobre el proceso de cultivo. | Planillas de asistencia e informe de actividades por cuenta del líder del proyecto. | Se dispone de elementos físicos adecuados para el desarrollo de las actividades.
Actividades (Objetivos de Corto Plazo) | Capacitación sobre selección de material vegetal | 900000 | Reportes de capacitación. | Se realizan las actividades de acuerdo con el cronograma inicial. La asistencia mínima es del 80% a cada una de las sesiones de trabajo
Actividades (Objetivos de Corto Plazo) | Capacitación sobre injertación y propagación de plantas | 238000 | Listado de asistencia
Actividades (Objetivos de Corto Plazo) | Capacitación sobre control de plagas y enfermedades | 2700000 | Registro fotográfico
Total |  | 3838000
Nota. Elaborado a partir de Naciones Unidas (2005, p. 23). |  |  |  |  | Tipo | Resumen narrativo de objetivos | Indicadores | Medios de verificación |  |  |  | Supuestos
[8 empty] | Fuentes de información | Método de recolección | Frecuencia de recolección | Responsable
[5 empty] | Fin (Objetivos de Largo Plazo) | Describe la importancia del proyecto | Indicador de fin (calidad + cantidad + tiempo) | Medios a través de los cuales comprobaremos el cumplimiento del fin del proyecto
[5 empty] | Propósito (Objetivos de Mediano Plazo) | Define la necesidad del proyecto | Indicador de propósito (calidad + cantidad + tiempo) | Medios a través de los cuales comprobaremos el cumplimiento del propósito |  |  |  | Condiciones que deberán cumplirse para lograr el fin
[5 empty] | Componentes o Productos (Objetivos de Mediano Plazo) | Presenta que suministrará el proyecto | Indicador de componente (calidad + cantidad + tiempo) | Medios a través de los cuales comprobaremos el cumplimiento de los componentes |  |  |  | Condiciones que deberán cumplirse para lograr el propósito
[5 empty] | Actividades (Objetivos de Corto Plazo) | Especifica como logrará los componentes | Presupuesto de cada actividad | Medios a través de los cuales comprobaremos la ejecución presupuestal de cada actividad |  |  |  | Condiciones que deberán cumplirse para lograr componentes
Regresar a Menú
Regresar a Inicio